**Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений**

**отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:**

**«Реконструкция линейной части газопровода-перемычки Минск-Гомель-ГРС-2А в части устройства камер запуска и приёма очистных устройств»**

**График работ по проведению ОВОС**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 10.11.2023 по 20.11.2023 г. |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 20.12.2023 \*1 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности | не требуется \*2 |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам | не требуется \*2 |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 10.11.2023 по 27.12.2023 г.\*1 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам | не требуется \*2 |
| Проведение общественных обсуждений на территории:  – Республики Беларусь;  – затрагиваемых сторон | с декабря 2023 по февраль 2024 г. \*1  не требуется \*2 |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон | не требуется \*2 |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | январь – февраль 2024 г. \*3  (собрание может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | февраль 2024 г. \*4 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с февраля по март 2024 \*1 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | март – апрель 2024 \*1 |

\*1 – срок выполнения работ может быть изменен;

\*2 – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;

\*3 – будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания, срок выполнения работ может быть изменен;

\*4 ‑ будет осуществлена в случае необходимости, срок выполнения работ может быть изменен.

**Сведения о заказчике**

**Заказчик планируемой деятельности:** Открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь»

**Эксплуатирующая организация:** филиал «Гомельское управление магистральных газопроводов» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

**Предмет деятельности Общества:** поставка природного газа в Республику Беларусь и оказание услуг по транспорту газа.

**Адрес местонахождения:** 220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, д. 9

**Почтовый и юридический адрес:** 220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, д. 9

**Телефон:** 8 (017) 280-01-01**Факс**8 (017) 285-63-36

**E-mail**: [office@btg.by](mailto:office@btg.by)

**Адрес объекта:** Проектируемая камера приёма и сопутствующие сооружения расположены на участке отвода на ГРС 2А км 0,0 – км 3,2, на восток от д. Зябровка Добрушского района Гомельской области.

**Сведения о планируемой деятельности**

**и альтернативные варианты ее размещения и (или) реализации**

Целью реконструкции является возможность проведения внутритрубной диагностики и поддержания пропускной способности существующего газопровода на уровне проектной в период эксплуатации, а также повышение надежности, безопасности и эффективности его эксплуатации. Проектом предусматривается устройство камер запуска и приёма внутритрубных очистных и диагностических устройств в блочно-комплектном исполнении с быстродействующим затвором байонетного типа.

На основании оценки состояния и прогноза изменения основных компонентов окружающей среды можно сделать вывод, что реализация планируемой деятельности не приведет к ухудшению состояния окружающей среды в районе расположения объекта возведения.

Реализация проектных решений способствует повышению надежности и безопасности и бесперебойности поставок газа потребителям, а также недопущению возникновения аварийных ситуаций на объекте.